## PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO
OBJETIVO GENERAL | 9 | Integrar los debates internacionales en la lógica del trabajo de la organización, con especial orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
9.1. Integración de los debates internacionales a la lógica de trabajo de la organización: orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. |  | En Asturias disponemos de la Exposición de ODM y un grupo de voluntarios de CRJ formado en temas de Educación al Desarrollo. | Al menos se ha realizado una Actividad de Dinamización de la Exposición de ODM por año en alguna asamblea local. | Realizar una Actividad de Sensibilización sobre ODM por voluntarios/as de CRJ en todas las asamblea que tengan CRJ
Promover una Actividad de Sensibilización sobre ODM por voluntarios/as de CRE en las asambleas locales de Asturias.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
9.2. Dar un paso adelante en la concepción y ejecución de los proyectos "con mujeres" (MED) o "destinados a mujeres y aplicar el enfoque GED (Género en Desarrollo), esto es, tener en cuenta las diferentes relaciones existentes entre mujeres y hombres, tanto al la hora de realizar el diagnóstico, identificación y ejecución del proyecto, y cómo nuestras intervenciones pueden generar mayores desigualdades o convertirse por el contrario en acciones generadoras de cambio.
|  | Los proyectos de acción humanitaria y cooperación se identifican y formulan desde el terreno. El único que se formula en Asturias es Ayuda Sanitaria Sahara | El proyecto de Ayuda Sanitaria al Sahara será medido en relación al "decálogo" que resultará del Estudio sobre Género que realice la oficina central. | Realizar una evaluación sobre enfoque de genero del proyecto Ayuda Sanitaria Sahara para conocer como esta introducida la perspectiva de género y en su caso realizar los cambios pertinentes
OBJETIVO GENERAL | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
10.1. Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las oficinas territoriales y locales en el ámbito de la acción internacional:
|  |  | Disponer de acceso a herramientas informáticas sobre proyectos C.I. | Acceso de la red a las herramientas informáticas de proyectos de C.I.
|  | Actualmente el trabajo en cooperación internacional se lleva casi íntegramente desde oficina autonómica. | Al menos 1 visita anual de Delegados y/o representantes de las Sociedades nacionales a los Comités territoriales. | Invitar a Delegados/Técnicos de Oficina Central a Charlas/Actividades de sensibilización de cooperación relacionado con el proyecto/s financiado al territorio
|  |  | Al menos un técnico/a a jornada completa en el año 2010 en el dto. de Cooperación de Asturias | Disponer de al menos un técnico/a a tiempo completo en cooperación en Dto de Cooperación de Asturias
|  |  | Al menos en las Asambleas de Aviles, Gijón, Oviedo se trabaja la presentación de proyectos a las convocatorias locales así como la planificación y ejecución de actividades de sensibilización. | Trabajar con grupo de voluntarios locales la presentación de proyectos a las convocatorias anuales locales así como la planificación y ejecución de actividades de sensibilización.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
10.2. Lograr una mayor participación de voluntarios/as en la sensibilización y educación para el desarrollo, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general.
|  | A diciembre del 2006 no había equipo de voluntarios activo participando en proyectos de educación al desarrollo |  | Presentación de proyecto de educación al desarrollo a la convocatoria anual de la Agencia Asturiana de cooperación
|  | Durante el 2007 se ejecutaron dos proyectos de Educación al Desarrollo: uno liderado por CRJ y otro de Sensibilización con el Sahara en Asamblea local de Villaviciosa. | Realizados al menos 1 proyecto de Educación al Desarrollo durante el año | Presentación de proyecto de educación al desarrollo al fondo de cooperación de Cruz Roja Asturias
|  | Número de voluntarios/as adscritos a proyectos de Educación al desarrollo a diciembre 2007: 19 voluntarias/os. | Crecimiento del 10% del número de voluntari@s adscritos a proyectos de Educación al desarrollo vinculadas a estas actividades al final del periodo | Ejecución anual de al menos un proyecto de Educación al desarrollo
|  | Número de voluntarios adscritos a Cooperación: proyecto de Acción humanitaria (Ayuda Sanitaria Sahara y Casa de Enfermos): 21 | Realizado anualmente una actividad de difusión entre los voluntarios de CR del Fondo de Cooperación de Asturias. | Difundir entre los voluntarios de cr el conocimiento del fondo de cooperación así como los proyectos que anualmente se financian.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
10.3. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización. |  | Actualmente se presentan proyectos a todas las convocatorias públicas de cooperación/acción humanitaria. Gijón, Oviedo, Aviles, Siero, Agencia Asturiana |  | Estudio en la zona de posibles donantes privados: fundaciones, empresa.
|  | Donantes privados sólo se dispone en el proyecto de Ayuda humanitaria a diabéticos Saharauis en el cual las empresas farmacéuticas colaboran en bonificaciones y también con aportación económica al proyecto. | Al menos 2 nuevos donantes privados conseguidos | Contacto con los posibles donantes para presentación de propuestas de financiación de proyectos
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
10.4. Procurar mayor rapidez y eficacia en los mecanismos de coordinación, esforzándonos en mejorar la cooperación con otros actores (ONG, agencias de Naciones Unidas, Unión Europea, Administraciones, etc.).
|  | A nivel autonómico actualmente se esta participando en reuniones generales así como en la asamblea general convocada por la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias | Se participa en, al menos, el 80% de las reuniones de la Coordinadora en los ámbitos de interés de CRE. | Seguir participando en las reuniones de la Coordinadora y asistir a la Asamblea Anual
|  | No se participa en los grupos de trabajo permanentes que tiene la coordinadora: sensibilización, cooperación descentralizada y genero. | Una persona de CR participa en los grupos de trabajo permanentes de la Coordinadora | Conseguir que al menos una persona de Cruz Roja participe en los grupos de trabajo de Educación al Desarrollo y/o Genero de la Coordinadora.
Se participa y es miembro de los Consejos de Cooperación de Aviles y Siero
|  | No participamos en el Consejo de Cooperación de Gijón ni Oviedo | Al final del 2011 Cruz Roja tiene representación en los Consejos de Cooperación de Aviles, Siero, Gijón y Oviedo | Promover representación y asistencia de una persona voluntaria en los Consejos de Cooperación de Oviedo y Gijón.
Solicitar la admisión en los Consejos de cooperación de Gijón y Oviedo
Asistir a las reuniones convocadas por los Consejos de Cooperación
OBJETIVO GENERAL | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
Constitución de Cruz Roja Española en una organización de aprendizaje, lo que implica el cumplimiento, a su vez del 11.2 al 11.24. |  |  | Incluidos al menos en dos ocasiones/año temas de Cooperación en reuniones del Comité Autonómico | Se incluyen temas relacionados con la Cooperación Internacional en al menos dos reuniones ordinarias de CR Asturias
|  | Los voluntarios/as adscritos al proyecto de Ayuda Sanitaria al Sahara no reciben formación específica en cooperación al desarrollo. | Realizadas al menos 1 formación específica bianuales en temas prioritarios para los voluntarios/as proyecto Ayuda Sanitaria al Sahara así como también para voluntarios interesados en temas de cooperación o adscritos a proyectos de cooperación /educación al desarrollo. | Realizar acciones formativas en cooperación Internacional dirigida a voluntarios adscritos a proyectos de cooperación así como voluntarios de CR.
|  | Los voluntarios de CR no disponen de formación básica en Cooperación Internacional. | Los voluntarios tienen acceso como consulta a la aplicación de buenas prácticas | Facilitar el acceso a los voluntarios/as de Educación al Desarrollo/Cooperación a la Guía de buenas prácticas de CRE.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.2. Mejorar el impacto y la calidad de nuestras intervenciones que repercuten en las comunidades beneficiarias, dedicando esfuerzos a la planificación y coordinación así como consolidando herramientas de coordinación, información y gestión.
|  | Actualmente no se programan reuniones anuales de Responsables territoriales de Cooperación | El/la responsable territorial de CI en Asturias ha asistido a todas las reuniones que se convoquen desde OC para tratar temas bilaterales o nacionales. | Asistir, cuando nos convoquen desde OC, a las reuniones bilaterales y anuales de carácter nacional
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.3. Elaborar estrategias regionales y subregionales para lograr una mayor concentración geográfica y sectorial que aseguren un mayor impacto de la intervención y promuevan el desarrollo de programas regionales que atiendan a problemáticas comunes- VIH y SIDA, malaria, preparación para casos de desastres, niños soldado...
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.4. Necesario, desarrollo de a cooperación su-sur llevada a cabo enre las distintas Sociedades nacionales de la CR de los países del sur, y que CRE sea facilitadora y puente para que estos procesos tengan lugar
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.5. Cooperación articulada a partir de los propios problemas comunes, y el desarrollo de nuevos caminos de solidaridad, aprovechamiento de conocimientos, experiencias y que además las permita poner en valor.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.6. Priorizar la estrategia de concentración geográfica y focalización sectorial, sin excluir la necesidad de estar presentes donde se requiera nuestra intervención. |  |  |  | Solicitar a OC orientación para la financiación autonómica procurando la concentración geográfica o sectorial.
|  | Actualmente tanto para convocatorias como fondos propios no esta definida una estrategia geográfica ni sectorial en Asturias. Las prioridades geográficas las marcan sobre todo los financiadores. | Aplicar al menos 1/3 del fondo de cooperación en un país o región o área temática o sectorial (concentración). | Definir cual sería el país/región o área temática o sectorial prioritaria para CR Asturias en el Fondo de Cooperación
|  | En los últimos años se esta consolidando la presentación de proyectos a la Agencia de Cooperación en el continente africano tanto en la línea de Cooperación al Desarrollo como en la línea de Acción humanitaria: Sudáfrica, Burundi, Sierra Leona... | Al finalizar del periodo en CR Asturias se podrá identificar con una estrategia de concentración geográfica, independientemente que estará presente también en otros países/zonas. | Definir, en coordinación con OC, una orientación geográfica consolidando nuestra orientación en el continente africano y en concreto en África del Oeste.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.7. Avanzar en la transversalización y homogeneización de las intervenciones en cada sector.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.8. Promover actividades de cooperación frente a nuevas situaciones de vulnerabilidad (“la nueva agenda social”) de manera transversal en el mayor número de intervenciones posible.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.9. Proponer programas de trabajo anuales para el conjunto de la acción internacional, con el fin de establecer prioridades de trabajo precisas a ejecutar en el año en curso y definir en el nivel operacional los objetivos y líneas de trabajo, coordinando la acción con las intervenciones de la Federación Internacional y de otras Sociedades Nacionales, y haciendo partícipe de estos programas a la estructura territorial.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.10. Emplear esfuerzos en planificar proyectos que pongan las tecnologías de la información al servicio del desarrollo. Usar las nuevas tecnologías, como Internet, para reforzar nuestro compromiso y dedicación con los más vulnerables promoviendo el desarrollo de sus capacidades.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.11. Divulgar proyectos de educación y sensibilización en los medios de comunicación como agentes fundamentales de la Cooperación Internacional.
|  | En el proyecto de Educación al Desarrollo ejecutado en el año 2007 por CRJ se realizó una presentación del mismo a los medios de comunicación | Presentar anualmente a los medios de comunicación al menos un proyecto de educación al desarrollo en ejecución. | Los proyectos de educación al desarrollo y/o sensibilización incluirán una actividad con los medios de comunicación
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.12. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de programas y proyectos de Cooperación Internacional como mecanismos de mejora de la intervención social, sanitaria y económica en las actuaciones de cooperación al desarrollo, cooperación institucional, ayuda humanitaria y educación al desarrollo.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.13. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de los procesos organizativos.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.14. Continuar analizando los resultados de las intervenciones en términos cualitativos para valorar la consecución de los objetivos marcados y de nuestro impacto.
|  | El plan de acción anterior 2004-07 se realizaron seguimientos anuales hasta el 2005 pero no ha sido evaluado. | Realizada una sesión anual de seguimiento y análisis del plan de acción incorporando el tema en el orden del día de las reuniones correspondientes. | Realizar el seguimiento anual del plan de acción de cooperación en Asturias
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.15. Desarrollar un programa de formación permanente para el personal de la organización.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.16. Incrementar el número anual de cursos preparatorios para Delegados Internacionales y Unidades de Respuesta ante Emergencias.
|  |  | Realizado al menos 1 curso durante el periodo de formación de Delegados Internacionales | Preparación de un proyecto de formación de Delegados
Presentación a la Agencia Asturiana de Cooperación
Ejecución y evaluación del Curso
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.17. Impulsar la realización de estudios e investigaciones desde la propia organización.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.18. Fomentar las relaciones y los vínculos con universidades y centros de investigación para llevar a cabo estudios e investigaciones de manera conjunta. |  |  | Haber participado en acciones de formación en temas de cooperación con universidades y otros centros. | Buscar la presencia en cursos de verano, Master universitarios, cursos y jornadas en temas de cooperación/educación al desarrollo.
|  | Actualmente no hay relaciones ni acuerdos de cooperación con la Universidad de Oviedo ni otras instituciones de formación en temas de cooperación/educación al desarrollo. | Al menos un alumno/a de practica colabora anualmente con el departamento de Cooperación de oficina autonómica. | Solicitar alumnos/as de prácticas en el Master de Gestión de OND que se ejecuta por parte de la Universidad de Oviedo.
Incorporar al departamento de cooperación un alumno/a de práctica del Master de Gestión de ONGd
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.19. Promover activamente la participación del voluntariado en actividades de cooperación, asegurando una actuación rigurosa en colaboración con la red territorial. |  |  | Crecimiento del 10% del número de voluntari@s vinculadas a C.I. | Elaborar una ficha de proyecto Cooperación detallando puestos de acción voluntaria.
|  | Actualmente los voluntarios de cooperación están adscritos al proyecto de Ayuda Sanitaria al Sahara: 14, Casa de Enfermos Saharauis: 9, y en otros. | Realizar al menos durante el periodo un curso de formación básica en C.I. | Realización de curso en formación básica en C.I.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.20. Incorporar más voluntarios en la formación de Cooperación Internacional.
|  |  | Realizar al menos durante el periodo un curso de formación básica en C.I. | Realización de curso en formación básica en C.I.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.21. Generar espacios de coordinación, formación, seguimiento y evaluación de los procesos de captación e incorporación del voluntariado específico de Cooperación Internacional desde las diferentes Oficinas Territoriales de CRE. |  |  | Asistencia a las reuniones que OC convoque. | Participar en las sesiones de Coordinadores Territoriales convocadas por la OC para evaluar el proceso de incorporación de voluntarios.
Objetivo que se trabajará desde OC
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.22. Promover la solidaridad y los valores humanitarios en la sociedad española a través de la sensibilización social y la educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos.
Apoyar los llamamientos a la solidaridad de la población cuando así se requiera en catástrofes humanitarias.
|  |  | Se ha participado en 3 actos solidarios por Comité Autonómico durante el periodo | Participación en actos solidarios durante el periodo de promoción de la solidaridad y valores humanitarios
|  |  | En todos los proyectos formulados de educación al desarrollo comportan un componente de promoción de la solidaridad y valores humanitarios. | Los proyectos de educación al desarrollo llevarán un componente de promoción de la solidaridad y valores humanitarios.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.23. Continuar el fortalecimiento del área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional con el apoyo de Cruz Roja Juventud a través de nuevos proyectos y creando vínculos e intercambio de experiencias y acciones entre otras Sociedades nacionales. |  | En el año 2007 se inició un trabajo de coordinación entre Dto de Cooperación y CRJ en el diseño y ejecución de proyectos de educación al desarrollo. | Al menos un 75% de los nuevos proyectos de sensibilización cuentan con la participación de CRJ durante todo el proceso. | Trabajo en coordinación con Cruz Roja Juventud para al identificación, formulación y ejecución de los proyectos de sensibilización/educación al desarrollo.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
11.24. Consolidar el trabajo de educación para el desarrollo, sensibilización social e incidencia ante los poderes públicos a través de la plena participación de las oficinas territoriales en esta área de trabajo. |  |  | Realizados al menos 1 proyecto de Educación para el Desarrollo anual que incorpore al 100% de las Asambleas locales que tengan CRJ. | Presentación de proyectos de Educación al desarrollo ejecutados por CRJ en la convocatoria anual de la Agencia
|  |  | Al menos una persona de CRJ esta incorporada a un grupo permanente de la coordinadora. | Participación en las Coordinadora de ONG de Asturias en alguno de sus grupos permanentes: sensibilización , género o coop. Descentralizada.
|  |  | CRE Asturias esta representada en los Consejos de Cooperación de Aviles, Siero, Gijón y Oviedo | Promover representación y asistencia de una persona voluntaria en los Consejos de Cooperación de Oviedo y Gijón.(ídem obj. 10.4)
Solicitar la admisión en los Consejos de cooperación de Gijón y Oviedo (ídem obj. 10.4)
Asistir a las reuniones convocadas por los Consejos de Cooperación (ídem obj. 10.4)
OBJETIVO GENERAL | 12 | Captar nuevos donantes públicos y privados, con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
12.1. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos. |  | Actualmente se presentan proyectos a todas las convocatorias públicas de cooperación/acción humanitaria. |  | Estudio en la zona de posibles donantes privados: fundaciones, empresa.
|  | Donantes privados sólo se dispone en el proyecto de Ayuda humanitaria a diabéticos Saharauis en el cual las empresas farmacéuticas colaboran en bonificaciones y también con aportación económica al proyecto. | Al menos 2 nuevos donantes privados conseguidos | Contacto con los posibles donantes para presentación de propuestas de financiación de proyectos

## CRONOGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO
OBJETIVO GENERAL | 9 | Integrar los debates internacionales en la lógica del trabajo de la organización, con especial orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
9.1. Integración de los debates internacionales a la lógica de trabajo de la organización: orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
|  | Promover una Actividad de Sensibilización sobre ODM por voluntarios/as de CRE en las asambleas locales de Asturias. | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
|  | Realizar una Actividad de Sensibilización sobre ODM por voluntarios/as de CRJ en todas las asamblea que tengan CRJ | Ana Palacio / CRJ | 1200 | 27300 | I56 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
9.2. Dar un paso adelante en la concepción y ejecución de los proyectos "con mujeres" (MED) o "destinados a mujeres y aplicar el enfoque GED (Género en Desarrollo), esto es, tener en cuenta las diferentes relaciones existentes entre mujeres y hombres, tanto al la hora de realizar el diagnóstico, identificación y ejecución del proyecto, y cómo nuestras intervenciones pueden generar mayores desigualdades o convertirse por el contrario en acciones generadoras de cambio. |  | 0
|  | Realizar una evaluación sobre enfoque de genero del proyecto Ayuda Sanitaria Sahara para conocer como esta introducida la perspectiva de género y en su caso realizar los cambios pertinentes | Ana Palacio | 0300 | 30002 | I72 | [7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO GENERAL | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
10.1. Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las oficinas territoriales y locales en el ámbito de la acción internacional: |  | 0
0
|  | Acceso de la red a las herramientas informáticas de proyectos de C.I. | Ana Palacio / OC | 0300 | 28201 | I56 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Invitar a Delegados/Técnicos de Oficina Central a Charlas/Actividades de sensibilización de cooperación relacionado con el proyecto/s financiado al territorio | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Disponer de al menos un técnico/a a tiempo completo en cooperación en Dto de Cooperación de Asturias |  | 0300 | 28201 | I56
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
10.2. Lograr una mayor participación de voluntarios/as en la sensibilización y educación para el desarrollo, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general. |  | 0
|  | Presentación de proyecto de educación al desarrollo a la convocatoria anual de la Agencia Asturiana de cooperación | Ana Palacio/ Daniel Fidalgo |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Presentación de proyecto de educación al desarrollo al fondo de cooperación de Cruz Roja Asturias | Ana Palacio | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Ejecución anual de al menos un proyecto de Educación al desarrollo | Ana Palacio | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
10.3. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización.
|  | Estudio en la zona de posibles donantes privados: fundaciones, empresa. | Ana Palacio | 8800 | 41800 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Contacto con los posibles donantes para presentación de propuestas de financiación de proyectos | Ana Palacio | 8800 | 41800 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
10.4. Procurar mayor rapidez y eficacia en los mecanismos de coordinación, esforzándonos en mejorar la cooperación con otros actores (ONG, agencias de Naciones Unidas, Unión Europea, Administraciones, etc.). |  | 0
|  | Conseguir que al menos una persona de Cruz Roja participe en los grupos de trabajo de Educación al Desarrollo y/o Genero de la Coordinadora. | Ana Palacio/ Mayte Alonso | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Seguir participando en las reuniones de la Coordinadora y asistir a la Asamblea Anual | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0300 | 28201 | I56
|  | Promover representación y asistencia de una persona voluntaria en los Consejos de Cooperación de Oviedo y Gijón. | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 | 0
|  | Solicitar la admisión en los Consejos de cooperación de Gijón y Oviedo | Presidentes AL Gijón y Oviedo | 0300 | 28201 | I56 |  |  | 0 | 0
|  | Asistir a las reuniones convocadas por los Consejos de Cooperación | Representantes CR en Consejo | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
OBJETIVO GENERAL | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
Constitución de Cruz Roja Española en una organización de aprendizaje, lo que implica el cumplimiento, a su vez del 11.2 al 11.24. |  | Se incluyen temas relacionados con la Cooperación Internacional en al menos dos reuniones ordinarias de CR Asturias | Ana Palacio | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Realizar acciones formativas en cooperación Internacional dirigida a voluntarios adscritos a proyectos de cooperación así como voluntarios de CR. | Ana Palacio / Alfonso Delgado | 2200 | 21350 | I56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Facilitar el acceso a los voluntarios/as de Educación al Desarrollo/Cooperación a la Guía de buenas prácticas de CRE. | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.2. Mejorar el impacto y la calidad de nuestras intervenciones que repercuten en las comunidades beneficiarias, dedicando esfuerzos a la planificación y coordinación así como consolidando herramientas de coordinación, información y gestión. |  | 0
|  | Asistir, cuando nos convoquen desde OC, a las reuniones bilaterales y anuales de carácter nacional | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.3. Elaborar estrategias regionales y subregionales para lograr una mayor concentración geográfica y sectorial que aseguren un mayor impacto de la intervención y promuevan el desarrollo de programas regionales que atiendan a problemáticas comunes- VIH y SIDA, malaria, preparación para casos de desastres, niños soldado... |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.4. Necesario, desarrollo de a cooperación su-sur llevada a cabo enre las distintas Sociedades nacionales de la CR de los países del sur, y que CRE sea facilitadora y puente para que estos procesos tengan lugar |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.5. Cooperación articulada a partir de los propios problemas comunes, y el desarrollo de nuevos caminos de solidaridad, aprovechamiento de conocimientos, experiencias y que además las permita poner en valor. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.6. Priorizar la estrategia de concentración geográfica y focalización sectorial, sin excluir la necesidad de estar presentes donde se requiera nuestra intervención. |  | Solicitar a OC orientación para la financiación autonómica procurando la concentración geográfica o sectorial. | Ana Palacio | [5 empty] | 0 | 0
|  | Definir cual sería el país/región o área temática o sectorial prioritaria para CR Asturias en el Fondo de Cooperación | Ana Palacio | [5 empty] | 0 | 0
|  | Definir, en coordinación con OC, una orientación geográfica consolidando nuestra orientación en el continente africano y en concreto en África del Oeste. | Ana Palacio | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.7. Avanzar en la transversalización y homogeneización de las intervenciones en cada sector. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.8. Promover actividades de cooperación frente a nuevas situaciones de vulnerabilidad (“la nueva agenda social”) de manera transversal en el mayor número de intervenciones posible. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.9. Proponer programas de trabajo anuales para el conjunto de la acción internacional, con el fin de establecer prioridades de trabajo precisas a ejecutar en el año en curso y definir en el nivel operacional los objetivos y líneas de trabajo, coordinando la acción con las intervenciones de la Federación Internacional y de otras Sociedades Nacionales, y haciendo partícipe de estos programas a la estructura territorial. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.10. Emplear esfuerzos en planificar proyectos que pongan las tecnologías de la información al servicio del desarrollo. Usar las nuevas tecnologías, como Internet, para reforzar nuestro compromiso y dedicación con los más vulnerables promoviendo el desarrollo de sus capacidades. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.11. Divulgar proyectos de educación y sensibilización en los medios de comunicación como agentes fundamentales de la Cooperación Internacional. |  | 0
|  | Los proyectos de educación al desarrollo y/o sensibilización incluirán una actividad con los medios de comunicación | Ana Palacio /Carmen | 0300 | 19490 | I56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.12. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de programas y proyectos de Cooperación Internacional como mecanismos de mejora de la intervención social, sanitaria y económica en las actuaciones de cooperación al desarrollo, cooperación institucional, ayuda humanitaria y educación al desarrollo. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.13. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de los procesos organizativos. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.14. Continuar analizando los resultados de las intervenciones en términos cualitativos para valorar la consecución de los objetivos marcados y de nuestro impacto. |  | 0
|  | Realizar el seguimiento anual del plan de acción de cooperación en Asturias | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.15. Desarrollar un programa de formación permanente para el personal de la organización. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.16. Incrementar el número anual de cursos preparatorios para Delegados Internacionales y Unidades de Respuesta ante Emergencias. |  | 0
|  | Preparación de un proyecto de formación de Delegados | Ana Palacio | 0300 | 21350 | I56 | [5 empty] | 0
|  | Presentación a la Agencia Asturiana de Cooperación | Ana Palacio | 0300 | 21350 | I56 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Ejecución y evaluación del Curso | Ana Palacio | 0300 | 21350 | I56 | [7 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.17. Impulsar la realización de estudios e investigaciones desde la propia organización. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.18. Fomentar las relaciones y los vínculos con universidades y centros de investigación para llevar a cabo estudios e investigaciones de manera conjunta. |  | Buscar la presencia en cursos de verano, Master universitarios, cursos y jornadas en temas de cooperación/educación al desarrollo. | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Solicitar alumnos/as de prácticas en el Master de Gestión de OND que se ejecuta por parte de la Universidad de Oviedo. | Ana Palacio | [6 empty] | 0 | 0
|  | Incorporar al departamento de cooperación un alumno/a de práctica del Master de Gestión de ONGd | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.19. Promover activamente la participación del voluntariado en actividades de cooperación, asegurando una actuación rigurosa en colaboración con la red territorial. |  | Elaborar una ficha de proyecto Cooperación detallando puestos de acción voluntaria.
|  | Realización de curso en formación básica en C.I. | Ana Palacio / Alfonso Delgado | 0300 | 21350 | I56 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.20. Incorporar más voluntarios en la formación de Cooperación Internacional. |  | 0
0
0
|  | Realización de curso en formación básica en C.I. | Ana Palacio / Alfonso Delgado | 0300 | 21350 | I56 |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.21. Generar espacios de coordinación, formación, seguimiento y evaluación de los procesos de captación e incorporación del voluntariado específico de Cooperación Internacional desde las diferentes Oficinas Territoriales de CRE. |  | Participar en las sesiones de Coordinadores Territoriales convocadas por la OC para evaluar el proceso de incorporación de voluntarios. | Ana Palacio | 0300 | 2821 | I56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.22. Promover la solidaridad y los valores humanitarios en la sociedad española a través de la sensibilización social y la educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. |  | 0
|  | Apoyar los llamamientos a la solidaridad de la población cuando así se requiera en catástrofes humanitarias. | Ana Palacio / Carmen | 0300 | 19490 | I56
|  | Participación en actos solidarios durante el periodo de promoción de la solidaridad y valores humanitarios | Ana Palacio | 0300 | 19490 | I56
|  | Los proyectos de educación al desarrollo llevarán un componente de promoción de la solidaridad y valores humanitarios. | Ana Palacio / Daniel Fidalgo
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.23. Continuar el fortalecimiento del área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional con el apoyo de Cruz Roja Juventud a través de nuevos proyectos y creando vínculos e intercambio de experiencias y acciones entre otras Sociedades nacionales. |  | Trabajo en coordinación con Cruz Roja Juventud para al identificación, formulación y ejecución de los proyectos de sensibilización/educación al desarrollo. | Ana Palacio / Daniel Fidalgo | 0300 | 27300 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
11.24. Consolidar el trabajo de educación para el desarrollo, sensibilización social e incidencia ante los poderes públicos a través de la plena participación de las oficinas territoriales en esta área de trabajo. |  | Presentación de proyectos de Educación al desarrollo ejecutados por CRJ en la convocatoria anual de la Agencia | Ana Palacio / Daniel Fidalgo
|  | Participación en las Coordinadora de ONG de Asturias en alguno de sus grupos permanentes: sensibilización , género o coop. Descentralizada. | Ana Palacio / Voluntarios | 0300 | 28201 | I56
0
|  | Promover representación y asistencia de una persona voluntaria en los Consejos de Cooperación de Oviedo y Gijón.(ídem obj. 10.4) | Ana Palacio | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Solicitar la admisión en los Consejos de cooperación de Gijón y Oviedo (ídem obj. 10.4) |  | 0300 | 28201 | I56 |  |  | 0 | 0
|  | Asistir a las reuniones convocadas por los Consejos de Cooperación (ídem obj. 10.4) |  | 0300 | 28201 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
OBJETIVO GENERAL | 12 | Captar nuevos donantes públicos y privados, con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011
12.1. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos.
|  | Estudio en la zona de posibles donantes privados: fundaciones, empresa. | Ana Palacio | 8800 | 41800 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Contacto con los posibles donantes para presentación de propuestas de financiación de proyectos | Ana Palacio | 8800 | 41800 | I56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0

## SEGUIMIENTO
LINEA ESTRATÉGICA COOPERACIÓN INTERNACIONAL |  | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO
OBJETIVO GENERAL | 9 | Integrar los debates internacionales en la lógica del trabajo de la organización, con especial orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
9.1. Integración de los debates internacionales a la lógica de trabajo de la organización: orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. |  | #REF! | #REF!
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | En Asturias disponemos de la Exposición de ODM y un grupo de voluntarios de CRJ formado en temas de Educación al Desarrollo. | Al menos se ha realizado una Actividad de Dinamización de la Exposición de ODM por año en alguna asamblea local.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
9.2. Dar un paso adelante en la concepción y ejecución de los proyectos "con mujeres" (MED) o "destinados a mujeres y aplicar el enfoque GED (Género en Desarrollo), esto es, tener en cuenta las diferentes relaciones existentes entre mujeres y hombres, tanto al la hora de realizar el diagnóstico, identificación y ejecución del proyecto, y cómo nuestras intervenciones pueden generar mayores desigualdades o convertirse por el contrario en acciones generadoras de cambio. |  | 0 | #REF!
|  | Los proyectos de acción humanitaria y cooperación se identifican y formulan desde el terreno. El único que se formula en Asturias es Ayuda Sanitaria Sahara | El proyecto de Ayuda Sanitaria al Sahara será medido en relación al "decálogo" que resultará del Estudio sobre Género que realice la oficina central.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO GENERAL | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
10.1. Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las oficinas territoriales y locales en el ámbito de la acción internacional: |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | Disponer de acceso a herramientas informáticas sobre proyectos C.I.
|  | Actualmente el trabajo en cooperación internacional se lleva casi íntegramente desde oficina autonómica. | Al menos 1 visita anual de Delegados y/o representantes de las Sociedades nacionales a los Comités territoriales.
|  | 0 | Al menos un técnico/a a jornada completa en el año 2010 en el dto. de Cooperación de Asturias
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
10.2. Lograr una mayor participación de voluntarios/as en la sensibilización y educación para el desarrollo, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general. |  | 0 | 0
|  | A diciembre del 2006 no había equipo de voluntarios activo participando en proyectos de educación al desarrollo | 0
|  | Durante el 2007 se ejecutaron dos proyectos de Educación al Desarrollo: uno liderado por CRJ y otro de Sensibilización con el Sahara en Asamblea local de Villaviciosa. | Realizados al menos 1 proyecto de Educación al Desarrollo durante el año
|  | Número de voluntarios/as adscritos a proyectos de Educación al desarrollo a diciembre 2007: 19 voluntarias/os. | Crecimiento del 10% del número de voluntari@s adscritos a proyectos de Educación al desarrollo vinculadas a estas actividades al final del periodo
|  | Número de voluntarios adscritos a Cooperación: proyecto de Acción humanitaria (Ayuda Sanitaria Sahara y Casa de Enfermos): 21 | Realizado anualmente una actividad de difusión entre los voluntarios de CR del Fondo de Cooperación de Asturias.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
10.3. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización. |  | Actualmente se presentan proyectos a todas las convocatorias públicas de cooperación/acción humanitaria. Gijón, Oviedo, Aviles, Siero, Agencia Asturiana | 0
|  | Donantes privados sólo se dispone en el proyecto de Ayuda humanitaria a diabéticos Saharauis en el cual las empresas farmacéuticas colaboran en bonificaciones y también con aportación económica al proyecto. | Al menos 2 nuevos donantes privados conseguidos
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
10.4. Procurar mayor rapidez y eficacia en los mecanismos de coordinación, esforzándonos en mejorar la cooperación con otros actores (ONG, agencias de Naciones Unidas, Unión Europea, Administraciones, etc.). |  | 0 | 0
|  | A nivel autonómico actualmente se esta participando en reuniones generales así como en la asamblea general convocada por la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias | Se participa en, al menos, el 80% de las reuniones de la Coordinadora en los ámbitos de interés de CRE.
|  | No se participa en los grupos de trabajo permanentes que tiene la coordinadora: sensibilización, cooperación descentralizada y genero. | Una persona de CR participa en los grupos de trabajo permanentes de la Coordinadora
|  | Se participa y es miembro de los Consejos de Cooperación de Aviles y Siero | 0
|  | No participamos en el Consejo de Cooperación de Gijón ni Oviedo | Al final del 2011 Cruz Roja tiene representación en los Consejos de Cooperación de Aviles, Siero, Gijón y Oviedo
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO GENERAL | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Constitución de Cruz Roja Española en una organización de aprendizaje, lo que implica el cumplimiento, a su vez del 11.2 al 11.24. |  | 0 | Incluidos al menos en dos ocasiones/año temas de Cooperación en reuniones del Comité Autonómico
|  | Los voluntarios/as adscritos al proyecto de Ayuda Sanitaria al Sahara no reciben formación específica en cooperación al desarrollo. | Realizadas al menos 1 formación específica bianuales en temas prioritarios para los voluntarios/as proyecto Ayuda Sanitaria al Sahara así como también para voluntarios interesados en temas de cooperación o adscritos a proyectos de cooperación /educación al desarrollo.
|  | Los voluntarios de CR no disponen de formación básica en Cooperación Internacional. | Los voluntarios tienen acceso como consulta a la aplicación de buenas prácticas
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.2. Mejorar el impacto y la calidad de nuestras intervenciones que repercuten en las comunidades beneficiarias, dedicando esfuerzos a la planificación y coordinación así como consolidando herramientas de coordinación, información y gestión. |  | 0 | 0
|  | Actualmente no se programan reuniones anuales de Responsables territoriales de Cooperación | El/la responsable territorial de CI en Asturias ha asistido a todas las reuniones que se convoquen desde OC para tratar temas bilaterales o nacionales.
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.3. Elaborar estrategias regionales y subregionales para lograr una mayor concentración geográfica y sectorial que aseguren un mayor impacto de la intervención y promuevan el desarrollo de programas regionales que atiendan a problemáticas comunes- VIH y SIDA, malaria, preparación para casos de desastres, niños soldado... |  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.4. Necesario, desarrollo de a cooperación su-sur llevada a cabo enre las distintas Sociedades nacionales de la CR de los países del sur, y que CRE sea facilitadora y puente para que estos procesos tengan lugar |  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.5. Cooperación articulada a partir de los propios problemas comunes, y el desarrollo de nuevos caminos de solidaridad, aprovechamiento de conocimientos, experiencias y que además las permita poner en valor. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.6. Priorizar la estrategia de concentración geográfica y focalización sectorial, sin excluir la necesidad de estar presentes donde se requiera nuestra intervención. |  | 0 | 0
|  | Actualmente tanto para convocatorias como fondos propios no esta definida una estrategia geográfica ni sectorial en Asturias. Las prioridades geográficas las marcan sobre todo los financiadores. | Aplicar al menos 1/3 del fondo de cooperación en un país o región o área temática o sectorial (concentración).
|  | En los últimos años se esta consolidando la presentación de proyectos a la Agencia de Cooperación en el continente africano tanto en la línea de Cooperación al Desarrollo como en la línea de Acción humanitaria: Sudáfrica, Burundi, Sierra Leona... | Al finalizar del periodo en CR Asturias se podrá identificar con una estrategia de concentración geográfica, independientemente que estará presente también en otros países/zonas.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.7. Avanzar en la transversalización y homogeneización de las intervenciones en cada sector. |  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.8. Promover actividades de cooperación frente a nuevas situaciones de vulnerabilidad (“la nueva agenda social”) de manera transversal en el mayor número de intervenciones posible. |  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.9. Proponer programas de trabajo anuales para el conjunto de la acción internacional, con el fin de establecer prioridades de trabajo precisas a ejecutar en el año en curso y definir en el nivel operacional los objetivos y líneas de trabajo, coordinando la acción con las intervenciones de la Federación Internacional y de otras Sociedades Nacionales, y haciendo partícipe de estos programas a la estructura territorial. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.10. Emplear esfuerzos en planificar proyectos que pongan las tecnologías de la información al servicio del desarrollo. Usar las nuevas tecnologías, como Internet, para reforzar nuestro compromiso y dedicación con los más vulnerables promoviendo el desarrollo de sus capacidades. |  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.11. Divulgar proyectos de educación y sensibilización en los medios de comunicación como agentes fundamentales de la Cooperación Internacional. |  | 0 | 0
|  | En el proyecto de Educación al Desarrollo ejecutado en el año 2007 por CRJ se realizó una presentación del mismo a los medios de comunicación | Presentar anualmente a los medios de comunicación al menos un proyecto de educación al desarrollo en ejecución.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.12. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de programas y proyectos de Cooperación Internacional como mecanismos de mejora de la intervención social, sanitaria y económica en las actuaciones de cooperación al desarrollo, cooperación institucional, ayuda humanitaria y educación al desarrollo. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.13. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de los procesos organizativos. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.14. Continuar analizando los resultados de las intervenciones en términos cualitativos para valorar la consecución de los objetivos marcados y de nuestro impacto. |  | 0 | 0
|  | El plan de acción anterior 2004-07 se realizaron seguimientos anuales hasta el 2005 pero no ha sido evaluado. | Realizada una sesión anual de seguimiento y análisis del plan de acción incorporando el tema en el orden del día de las reuniones correspondientes.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.15. Desarrollar un programa de formación permanente para el personal de la organización. |  | 0 | 0
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.16. Incrementar el número anual de cursos preparatorios para Delegados Internacionales y Unidades de Respuesta ante Emergencias. |  | 0 | Realizado al menos 1 curso durante el periodo de formación de Delegados Internacionales
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.17. Impulsar la realización de estudios e investigaciones desde la propia organización. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.18. Fomentar las relaciones y los vínculos con universidades y centros de investigación para llevar a cabo estudios e investigaciones de manera conjunta. |  | 0 | Haber participado en acciones de formación en temas de cooperación con universidades y otros centros.
|  | 0 | Al menos un alumno/a de practica colabora anualmente con el departamento de Cooperación de oficina autonómica.
|  | Actualmente no hay relaciones ni acuerdos de cooperación con la Universidad de Oviedo ni otras instituciones de formación en temas de cooperación/educación al desarrollo. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.19. Promover activamente la participación del voluntariado en actividades de cooperación, asegurando una actuación rigurosa en colaboración con la red territorial. |  | 0 | Crecimiento del 10% del número de voluntari@s vinculadas a C.I.
|  | Actualmente los voluntarios de cooperación están adscritos al proyecto de Ayuda Sanitaria al Sahara: 14, Casa de Enfermos Saharauis: 9, y en otros. | Realizar al menos durante el periodo un curso de formación básica en C.I.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.20. Incorporar más voluntarios en la formación de Cooperación Internacional. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | Realizar al menos durante el periodo un curso de formación básica en C.I.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.21. Generar espacios de coordinación, formación, seguimiento y evaluación de los procesos de captación e incorporación del voluntariado específico de Cooperación Internacional desde las diferentes Oficinas Territoriales de CRE. |  | 0 | Asistencia a las reuniones que OC convoque.
|  | Objetivo que se trabajará desde OC | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.22. Promover la solidaridad y los valores humanitarios en la sociedad española a través de la sensibilización social y la educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. |  | 0 | 0
|  | #REF! | 0
|  | 0 | Se ha participado en 3 actos solidarios por Comité Autonómico durante el periodo
|  | 0 | En todos los proyectos formulados de educación al desarrollo comportan un componente de promoción de la solidaridad y valores humanitarios.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.23. Continuar el fortalecimiento del área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional con el apoyo de Cruz Roja Juventud a través de nuevos proyectos y creando vínculos e intercambio de experiencias y acciones entre otras Sociedades nacionales. |  | En el año 2007 se inició un trabajo de coordinación entre Dto de Cooperación y CRJ en el diseño y ejecución de proyectos de educación al desarrollo. | Al menos un 75% de los nuevos proyectos de sensibilización cuentan con la participación de CRJ durante todo el proceso.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
11.24. Consolidar el trabajo de educación para el desarrollo, sensibilización social e incidencia ante los poderes públicos a través de la plena participación de las oficinas territoriales en esta área de trabajo. |  | 0 | Realizados al menos 1 proyecto de Educación para el Desarrollo anual que incorpore al 100% de las Asambleas locales que tengan CRJ.
|  | 0 | Al menos una persona de CRJ esta incorporada a un grupo permanente de la coordinadora.
|  | 0 | 0
|  | 0 | CRE Asturias esta representada en los Consejos de Cooperación de Aviles, Siero, Gijón y Oviedo
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO GENERAL | 12 | Captar nuevos donantes públicos y privados, con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
12.1. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos. |  | Actualmente se presentan proyectos a todas las convocatorias públicas de cooperación/acción humanitaria. | 0
|  | Donantes privados sólo se dispone en el proyecto de Ayuda humanitaria a diabéticos Saharauis en el cual las empresas farmacéuticas colaboran en bonificaciones y también con aportación económica al proyecto. | Al menos 2 nuevos donantes privados conseguidos
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Hoja1
DICTAMEN | LINEA ESTRATÉGICA |  | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 9 | Integrar los debates internacionales en la lógica del trabajo de la organización, con especial orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. | 9.1. Integración de los debates internacionales a la lógica de trabajo de la organización: orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 9 | Integrar los debates internacionales en la lógica del trabajo de la organización, con especial orientación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. | 9.2. Dar un paso adelante en la concepción y ejecución de los proyectos "con mujeres" (MED) o "destinados a mujeres y aplicar el enfoque GED (Género en Desarrollo), esto es, tener en cuenta las diferentes relaciones existentes entre mujeres y hombres, tanto al la hora de realizar el diagnóstico, identificación y ejecución del proyecto, y cómo nuestras intervenciones pueden generar mayores desigualdades o convertirse por el contrario en acciones generadoras de cambio.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional | 10.1. Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de las oficinas territoriales y locales en el ámbito de la acción internacional:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional | 10.2. Lograr una mayor participación de voluntarios/as en la sensibilización y educación para el desarrollo, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional | 10.3. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 10 | Avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades de los diferentes ámbitos territoriales (Autonómicos, provinciales y locales) en la Cooperación Internacional | 10.4. Procurar mayor rapidez y eficacia en los mecanismos de coordinación, esforzándonos en mejorar la cooperación con otros actores (ONG, agencias de Naciones Unidas, Unión Europea, Administraciones, etc.).
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | Constitución de Cruz Roja Española en una organización de aprendizaje, lo que implica el cumplimiento, a su vez del 11.2 al 11.24.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.2. Mejorar el impacto y la calidad de nuestras intervenciones que repercuten en las comunidades beneficiarias, dedicando esfuerzos a la planificación y coordinación así como consolidando herramientas de coordinación, información y gestión.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.3. Elaborar estrategias regionales y subregionales para lograr una mayor concentración geográfica y sectorial que aseguren un mayor impacto de la intervención y promuevan el desarrollo de programas regionales que atiendan a problemáticas comunes- VIH y SIDA, malaria, preparación para casos de desastres, niños soldado...
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.4. Necesario, desarrollo de a cooperación su-sur llevada a cabo enre las distintas Sociedades nacionales de la CR de los países del sur, y que CRE sea facilitadora y puente para que estos procesos tengan lugar
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.5. Cooperación articulada a partir de los propios problemas comunes, y el desarrollo de nuevos caminos de solidaridad, aprovechamiento de conocimientos, experiencias y que además las permita poner en valor.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.6. Priorizar la estrategia de concentración geográfica y focalización sectorial, sin excluir la necesidad de estar presentes donde se requiera nuestra intervención.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.7. Avanzar en la transversalización y homogeneización de las intervenciones en cada sector.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.8. Promover actividades de cooperación frente a nuevas situaciones de vulnerabilidad (“la nueva agenda social”) de manera transversal en el mayor número de intervenciones posible.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.9. Proponer programas de trabajo anuales para el conjunto de la acción internacional, con el fin de establecer prioridades de trabajo precisas a ejecutar en el año en curso y definir en el nivel operacional los objetivos y líneas de trabajo, coordinando la acción con las intervenciones de la Federación Internacional y de otras Sociedades Nacionales, y haciendo partícipe de estos programas a la estructura territorial.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.10. Emplear esfuerzos en planificar proyectos que pongan las tecnologías de la información al servicio del desarrollo. Usar las nuevas tecnologías, como Internet, para reforzar nuestro compromiso y dedicación con los más vulnerables promoviendo el desarrollo de sus capacidades.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.11. Divulgar proyectos de educación y sensibilización en los medios de comunicación como agentes fundamentales de la Cooperación Internacional.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.12. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de programas y proyectos de Cooperación Internacional como mecanismos de mejora de la intervención social, sanitaria y económica en las actuaciones de cooperación al desarrollo, cooperación institucional, ayuda humanitaria y educación al desarrollo.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.13. Promover, fomentar y consolidar los equipos de evaluación de los procesos organizativos.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.14. Continuar analizando los resultados de las intervenciones en términos cualitativos para valorar la consecución de los objetivos marcados y de nuestro impacto.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.15. Desarrollar un programa de formación permanente para el personal de la organización.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.16. Incrementar el número anual de cursos preparatorios para Delegados Internacionales y Unidades de Respuesta ante Emergencias.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.17. Impulsar la realización de estudios e investigaciones desde la propia organización.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.18. Fomentar las relaciones y los vínculos con universidades y centros de investigación para llevar a cabo estudios e investigaciones de manera conjunta.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.19. Promover activamente la participación del voluntariado en actividades de cooperación, asegurando una actuación rigurosa en colaboración con la red territorial.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.20. Incorporar más voluntarios en la formación de Cooperación Internacional.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.21. Generar espacios de coordinación, formación, seguimiento y evaluación de los procesos de captación e incorporación del voluntariado específico de Cooperación Internacional desde las diferentes Oficinas Territoriales de CRE.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.22. Promover la solidaridad y los valores humanitarios en la sociedad española a través de la sensibilización social y la educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.23. Continuar el fortalecimiento del área de Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional con el apoyo de Cruz Roja Juventud a través de nuevos proyectos y creando vínculos e intercambio de experiencias y acciones entre otras Sociedades nacionales.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 11 | Lograr una mayor participación de los voluntarios en la sensibilización y educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos, así como en las demás tareas y cometidos de la cooperación internacional, en general, potenciando CRE como una organización de aprendizaje. | 11.24. Consolidar el trabajo de educación para el desarrollo, sensibilización social e incidencia ante los poderes públicos a través de la plena participación de las oficinas territoriales en esta área de trabajo.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL | REFORZAR EL COMPROMISO HUMANITARIO Y SOLIDARIO DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DESDE NUESTRO PROPIO MUNDO LOCAL AL MUNDO LOCAL EN OTROS PAÍSES, COMPARTIENDO CON LAS SOCIEDADES NACIONALES LA DEDICACIÓN A LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES Y PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A LARGO PLAZO | 12 | Captar nuevos donantes públicos y privados, con el fin de diversificar el origen de los fondos. El interés prioritario debe dirigirse hacia los fondos no finalistas que garantizan una mayor independencia de la organización. | 12.1. Captar nuevos donantes públicos y privados con el fin de diversificar el origen de los fondos.