## PLAN DE ACCIÓN
LINEA ESTRATÉGICA DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES |  | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
OBJETIVO GENERAL | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.1. Impulsar la formación interna y externa en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna Roja. |  | 4 promotores de DIH formados en Asturias | Al finalizar el periodo habrá 10 promotores | Promover la participación ean los cursos organizacdos por la Oficina cenral
|  | Anualmente se desarrolla una acción formativa sobre DIH dirigida a miembros de Fuerzas y Cuerpos de seguridad y del ejército | Al finalizar el 2008 se habrá elaborado los contenidos mínimos a incluir en los itinerarios formativos de las acciones formativas | Durante el 2008 se trabajará en la elaboración de un módulo sobre DH y DIH
|  |  | en el 2009, al menos en un 10% de las acciones formativas, se ha impartido el módulo de DIH y DD.HH. | En los cursos de Desarrollo Institucional dirigido a miembros de Comités, se incluirán contenidos en esta materia.
|  |  | El 75% de los miembros con funciones directivas en las Asambleas Locales han sido formados en esta materia | Curso de DIH y DH dirigido a universitarios y colectivos profesionales que estén directamente relacionados con esta temática. Curso de DIH y DH dirigido a las FFAA y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Anualmente, se realizarán al menos un curso específico sobre DIH y DD.HH.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.2. Promover a Cruz Roja como mediador de los colectivos vulnerables y la defensa de sus derechos a través de la sensibilización social y la educación para el Desarrollo, los Derechos Humanos y la Paz.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.3. Sensibilizar a la sociedad, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas para lograr su adhesión a la Institución a través de la difusión de los Principios humanitarios y del Derecho Internacional Humanitario, sobre los que se asienta la filosofía de Cruz Roja. |  | Los medios tienen una sensibilidad alta. | memoria de presencia en medios de comunicación | Mantener e incrementar la presencia en medios.
|  | Instituciones públicas tienen una sensibilidad alta. |  | Acordar patrocinios de espacios informativos de CR en medios de comunicación.
Empresas privadas tienen una sensibilidad media/baja.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.4. Fortalecer las relaciones y la cooperación con otros miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de comunicación y difusión de valores.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.5. Reforzar el papel de los miembros de la Institución como transmisores de valores y principios en la acción de Cruz Roja y como transmisores de la actividad que realizan dentro de la Institución. |  | En los últimos años no se ha realizado ninguna acción en este sentido | Al final del periodo, a partir del 2009 en un 50% de los cursos de reciclaje se incluye un módulo sobre Principios y Valores | Incluir en los cursos de reciclaje de voluntariado y en los dirigidos a responsables, un módulo de sensibilización sobre Principios y valores
|  |  | Al final del periodo, a partir del 2009 en un 100 % de los cursos de responsables se incluye un módulo sobre Principios y Valores | Elaborar un módulo de sensibilización sobre Principios y Valores
en el 2009 se habrá elaborado un módulo sobre Principios y Valores
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.6. Evaluar el proceso de implantación de objetivos en cada ámbito territorial.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.7. Consolidar la figura del Promotor y referente de Principios y Valores. |  | Existen 4 personas formadas como Promotores | Al finalizar el 2009 se habrá elaborado el módulo de sensibilización sobre Principios y Valores | Se constituirán como grupo de trabajo, para la elaboración del módulo de sensibilizaciópn sobre principios y Valores
serán los referentes en la formación sobre Principios
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.8. Desarrollo de materiales didácticos y campañas de sensibilización dirigidos a difundir y transmitir los principios y valores, los derechos humanos y el DIH.
|  | No existen materiales en la actualidad | Al fionalizar el periodo se contar´na con los materiales elaborados por O.C. | Incrementar sensiblemente el uso de los materiales editados por la O. Central para suplir la carencia de los propios.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
17.9. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la sensibilización y a la difusión de los Principios y Valores en la acción de Cruz Roja.
OBJETIVO GENERAL | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.1. Reforzar los departamentos de Comunicación en todos los ámbitos territoriales creando la figura de un referente de comunicación.
|  | Los medios ya conocen a la responsable de Comunicación en su papel de enlace con la CR y en el ámbito interno cada vez aumenta más el número de consultas de departamentos y asambleas locales. |  | Consolidar y reforzar ese papel en las dos vertientes: referente para los medios y ayuda y apoyo para técnicos y asambleas locales.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.2. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la Comunicación.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.3. Elaborar planes operativos anuales por áreas de intervención.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.4. Promover la correcta utilización de los símbolos que configuran la imagen institucional (vestuario, señalización de sedes, publicaciones, etc..) como elemento indispensable para vincular nuestra actividad a la identificación por el público en general.
|  | Es bastante caótico el uso de tipos de letras, firmas de e-mail, colores en los trajes, etc. Cada departamento decide solo como son sus publicaciones. |  | Aplicar y difundir el Plan que está ultimando la OCentral para unificar la imagen.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.5. Implementar la Guía de estilo para publicidad y publicaciones internas para unificar la imagen y dar coherencia a los mensajes corporativos, sea cuál sea el área que los origine, para garantizar la máxima eficacia y eficiencia posibles.
Vinculada al punto anterior. Vestuario y/o publicaciones son aspectos diversos del mismo tema: la imagen externa de CR.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.6. Reafirmar la imagen de Cruz Roja, como una organización dinámica, plural, moderna y transparente en el uso y gestión de los recursos recibidos.
|  | Ni medios de comunicación ni colaboradores dudan, en general, de la transparencia de CR cuya imagen suele salir indemne de las polémicas sobre ONG de dudosa financiación. |  | Incrementar la actuación de CR en aspectos novedosos para la organización, medioambientales o sociales. Colaboración con otras organizaciones: acciones conjuntas en medio ambiente; acciones compartidas en algún programa social y darle mucha difusión, etc.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.7. Potenciar la investigación y editar estudios sobre distintos temas sociales de actualidad que nos permitan situarnos como líderes de opinión.
|  | No se hace nada en este campo. |  | Editar algún estudio con las conclusiones a las que podemos llegar a partir de nuestra experiencia práctica. Ej: Aumenta el número de usuarios de tal servicio; hay más niños para adoptar; bajan las donaciones, etc.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.8. Creación de una Unidad de Comunicación en Emergencias (UCE) que facilite la información interna y externa y sea un canal de comunicación para la sociedad.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.9. Potenciar, tanto interna como externamente, el uso de las nuevas tecnologías como medio para la transmisión de la información y divulgación de nuestras actividades en los diferentes ámbitos territoriales.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.10. Lograr más presencia en los diferentes medios de comunicación y una mejora en la calidad de los contenidos, así como en la gestión de la Comunicación.
Consolidar y aumentar nuestra presencia en los medios. Lograr micro espacios propios, como el de CR Socorros y Emergencias este verano en la tele autonómica.
En eso estamos.
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | ACCIONES 2007-20011
18.11. Incrementar la información sobre la actividad del mundo local a través de las separatas autonómicas de la revista “Cruz Roja”.
Como el número de separtas es fijo, para incrementar nuestra presencia sólo cabe enviar informaciones a los Boletines Digitales nacionales.
|  | Se hacen dos al año. Con ocho páginas cada una. |  | Continuar con la edición del Boletín Quincenal de CR Asturias.

## CRONOGRAMA
LINEA ESTRATÉGICA DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES |  | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
OBJETIVO GENERAL | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.1. Impulsar la formación interna y externa en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna Roja. |  | Promover la participación ean los cursos organizacdos por la Oficina cenral | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 21801 | E56
|  | Durante el 2008 se trabajará en la elaboración de un módulo sobre DH y DIH | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 21801 | E56
|  | En los cursos de Desarrollo Institucional dirigido a miembros de Comités, se incluirán contenidos en esta materia. | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 20201 | E56
|  | Curso de DIH y DH dirigido a universitarios y colectivos profesionales que estén directamente relacionados con esta temática. Curso de DIH y DH dirigido a las FFAA y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 21801 | E56
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.2. Promover a Cruz Roja como mediador de los colectivos vulnerables y la defensa de sus derechos a través de la sensibilización social y la educación para el Desarrollo, los Derechos Humanos y la Paz. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.3. Sensibilizar a la sociedad, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas para lograr su adhesión a la Institución a través de la difusión de los Principios humanitarios y del Derecho Internacional Humanitario, sobre los que se asienta la filosofía de Cruz Roja. |  | Mantener e incrementar la presencia en medios.
Acordar patrocinios de espacios informativos de CR en medios de comunicación.
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.4. Fortalecer las relaciones y la cooperación con otros miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de comunicación y difusión de valores. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.5. Reforzar el papel de los miembros de la Institución como transmisores de valores y principios en la acción de Cruz Roja y como transmisores de la actividad que realizan dentro de la Institución. |  | Incluir en los cursos de reciclaje de voluntariado y en los dirigidos a responsables, un módulo de sensibilización sobre Principios y valores | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 20201 | E56
|  | Elaborar un módulo de sensibilización sobre Principios y Valores | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 20201 | E56
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.6. Evaluar el proceso de implantación de objetivos en cada ámbito territorial. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.7. Consolidar la figura del Promotor y referente de Principios y Valores. |  | Se constituirán como grupo de trabajo, para la elaboración del módulo de sensibilizaciópn sobre principios y Valores | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 20201 | E56
|  | serán los referentes en la formación sobre Principios | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 20201 | E56
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.8. Desarrollo de materiales didácticos y campañas de sensibilización dirigidos a difundir y transmitir los principios y valores, los derechos humanos y el DIH. |  | 0
|  | Incrementar sensiblemente el uso de los materiales editados por la O. Central para suplir la carencia de los propios. | Alfonso Delgado Diez | 2200 | 21801 | E56
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
17.9. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la sensibilización y a la difusión de los Principios y Valores en la acción de Cruz Roja. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO GENERAL | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.1. Reforzar los departamentos de Comunicación en todos los ámbitos territoriales creando la figura de un referente de comunicación. |  | 0
Consolidar y reforzar ese papel en las dos vertientes: referente para los medios y ayuda y apoyo para técnicos y asambleas locales.
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.2. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la Comunicación. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.3. Elaborar planes operativos anuales por áreas de intervención. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.4. Promover la correcta utilización de los símbolos que configuran la imagen institucional (vestuario, señalización de sedes, publicaciones, etc..) como elemento indispensable para vincular nuestra actividad a la identificación por el público en general. |  | 0
Aplicar y difundir el Plan que está ultimando la OCentral para unificar la imagen.
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.5. Implementar la Guía de estilo para publicidad y publicaciones internas para unificar la imagen y dar coherencia a los mensajes corporativos, sea cuál sea el área que los origine, para garantizar la máxima eficacia y eficiencia posibles. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.6. Reafirmar la imagen de Cruz Roja, como una organización dinámica, plural, moderna y transparente en el uso y gestión de los recursos recibidos. |  | 0
Incrementar la actuación de CR en aspectos novedosos para la organización, medioambientales o sociales. Colaboración con otras organizaciones: acciones conjuntas en medio ambiente; acciones compartidas en algún programa social y darle mucha difusión, etc.
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.7. Potenciar la investigación y editar estudios sobre distintos temas sociales de actualidad que nos permitan situarnos como líderes de opinión. |  | 0
Editar algún estudio con las conclusiones a las que podemos llegar a partir de nuestra experiencia práctica. Ej: Aumenta el número de usuarios de tal servicio; hay más niños para adoptar; bajan las donaciones, etc.
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.8. Creación de una Unidad de Comunicación en Emergencias (UCE) que facilite la información interna y externa y sea un canal de comunicación para la sociedad. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.9. Potenciar, tanto interna como externamente, el uso de las nuevas tecnologías como medio para la transmisión de la información y divulgación de nuestras actividades en los diferentes ámbitos territoriales. |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.10. Lograr más presencia en los diferentes medios de comunicación y una mejora en la calidad de los contenidos, así como en la gestión de la Comunicación. |  | 0
Consolidar y aumentar nuestra presencia en los medios. Lograr micro espacios propios, como el de CR Socorros y Emergencias este verano en la tele autonómica.
0
0
0
0
0
0
0
0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACCIONES 2007-20011 | RESPONSABLE | UNI | PROY | FUE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
18.11. Incrementar la información sobre la actividad del mundo local a través de las separatas autonómicas de la revista “Cruz Roja”. |  | 0
Como el número de separtas es fijo, para incrementar nuestra presencia sólo cabe enviar informaciones a los Boletines Digitales nacionales.
Continuar con la edición del Boletín Quincenal de CR Asturias.
0
0
0
0
0
0
0

## SEGUIMIENTO
LINEA ESTRATÉGICA DIFUSIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES |  | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
OBJETIVO GENERAL | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.1. Impulsar la formación interna y externa en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna Roja. |  | 4 promotores de DIH formados en Asturias | Al finalizar el periodo habrá 10 promotores
|  | Anualmente se desarrolla una acción formativa sobre DIH dirigida a miembros de Fuerzas y Cuerpos de seguridad y del ejército | Al finalizar el 2008 se habrá elaborado los contenidos mínimos a incluir en los itinerarios formativos de las acciones formativas
|  | 0 | en el 2009, al menos en un 10% de las acciones formativas, se ha impartido el módulo de DIH y DD.HH.
|  | 0 | El 75% de los miembros con funciones directivas en las Asambleas Locales han sido formados en esta materia
|  | 0 | Anualmente, se realizarán al menos un curso específico sobre DIH y DD.HH.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.2. Promover a Cruz Roja como mediador de los colectivos vulnerables y la defensa de sus derechos a través de la sensibilización social y la educación para el Desarrollo, los Derechos Humanos y la Paz. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.3. Sensibilizar a la sociedad, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas para lograr su adhesión a la Institución a través de la difusión de los Principios humanitarios y del Derecho Internacional Humanitario, sobre los que se asienta la filosofía de Cruz Roja. |  | Los medios tienen una sensibilidad alta. | memoria de presencia en medios de comunicación
|  | Instituciones públicas tienen una sensibilidad alta. | 0
|  | Empresas privadas tienen una sensibilidad media/baja. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.4. Fortalecer las relaciones y la cooperación con otros miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de comunicación y difusión de valores. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.5. Reforzar el papel de los miembros de la Institución como transmisores de valores y principios en la acción de Cruz Roja y como transmisores de la actividad que realizan dentro de la Institución. |  | En los últimos años no se ha realizado ninguna acción en este sentido | Al final del periodo, a partir del 2009 en un 50% de los cursos de reciclaje se incluye un módulo sobre Principios y Valores
|  | 0 | Al final del periodo, a partir del 2009 en un 100 % de los cursos de responsables se incluye un módulo sobre Principios y Valores
|  | 0 | en el 2009 se habrá elaborado un módulo sobre Principios y Valores
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.6. Evaluar el proceso de implantación de objetivos en cada ámbito territorial. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.7. Consolidar la figura del Promotor y referente de Principios y Valores. |  | Existen 4 personas formadas como Promotores | Al finalizar el 2009 se habrá elaborado el módulo de sensibilización sobre Principios y Valores
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.8. Desarrollo de materiales didácticos y campañas de sensibilización dirigidos a difundir y transmitir los principios y valores, los derechos humanos y el DIH. |  | 0 | 0
|  | No existen materiales en la actualidad | Al fionalizar el periodo se contar´na con los materiales elaborados por O.C.
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
17.9. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la sensibilización y a la difusión de los Principios y Valores en la acción de Cruz Roja. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO GENERAL | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.1. Reforzar los departamentos de Comunicación en todos los ámbitos territoriales creando la figura de un referente de comunicación. |  | 0 | 0
|  | Los medios ya conocen a la responsable de Comunicación en su papel de enlace con la CR y en el ámbito interno cada vez aumenta más el número de consultas de departamentos y asambleas locales. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.2. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la Comunicación. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.3. Elaborar planes operativos anuales por áreas de intervención. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.4. Promover la correcta utilización de los símbolos que configuran la imagen institucional (vestuario, señalización de sedes, publicaciones, etc..) como elemento indispensable para vincular nuestra actividad a la identificación por el público en general. |  | 0 | 0
|  | Es bastante caótico el uso de tipos de letras, firmas de e-mail, colores en los trajes, etc. Cada departamento decide solo como son sus publicaciones. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.5. Implementar la Guía de estilo para publicidad y publicaciones internas para unificar la imagen y dar coherencia a los mensajes corporativos, sea cuál sea el área que los origine, para garantizar la máxima eficacia y eficiencia posibles. |  | 0 | 0
|  | Vinculada al punto anterior. Vestuario y/o publicaciones son aspectos diversos del mismo tema: la imagen externa de CR. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.6. Reafirmar la imagen de Cruz Roja, como una organización dinámica, plural, moderna y transparente en el uso y gestión de los recursos recibidos. |  | 0 | 0
|  | Ni medios de comunicación ni colaboradores dudan, en general, de la transparencia de CR cuya imagen suele salir indemne de las polémicas sobre ONG de dudosa financiación. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.7. Potenciar la investigación y editar estudios sobre distintos temas sociales de actualidad que nos permitan situarnos como líderes de opinión. |  | 0 | 0
|  | No se hace nada en este campo. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.8. Creación de una Unidad de Comunicación en Emergencias (UCE) que facilite la información interna y externa y sea un canal de comunicación para la sociedad. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.9. Potenciar, tanto interna como externamente, el uso de las nuevas tecnologías como medio para la transmisión de la información y divulgación de nuestras actividades en los diferentes ámbitos territoriales. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.10. Lograr más presencia en los diferentes medios de comunicación y una mejora en la calidad de los contenidos, así como en la gestión de la Comunicación. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | En eso estamos. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | SITUACIÓN | INDICADORES | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
18.11. Incrementar la información sobre la actividad del mundo local a través de las separatas autonómicas de la revista “Cruz Roja”. |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | Se hacen dos al año. Con ocho páginas cada una. | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Hoja1
DICTAMEN | LINEA ESTRATÉGICA |  | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.1. Impulsar la formación interna y externa en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.2. Promover a Cruz Roja como mediador de los colectivos vulnerables y la defensa de sus derechos a través de la sensibilización social y la educación para el Desarrollo, los Derechos Humanos y la Paz.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.3. Sensibilizar a la sociedad, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas para lograr su adhesión a la Institución a través de la difusión de los Principios humanitarios y del Derecho Internacional Humanitario, sobre los que se asienta la filosofía de Cruz Roja.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.4. Fortalecer las relaciones y la cooperación con otros miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de comunicación y difusión de valores.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.5. Reforzar el papel de los miembros de la Institución como transmisores de valores y principios en la acción de Cruz Roja y como transmisores de la actividad que realizan dentro de la Institución.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.6. Evaluar el proceso de implantación de objetivos en cada ámbito territorial.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.7. Consolidar la figura del Promotor y referente de Principios y Valores.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.8. Desarrollo de materiales didácticos y campañas de sensibilización dirigidos a difundir y transmitir los principios y valores, los derechos humanos y el DIH.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 17 | Reforzar e impulsar el desarrollo y establecimiento de mecanismos para la formación y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución, como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, reforzando el compromiso y el sentimiento de pertenencia y solidaridad de todos los miembros de la Institución | 17.9. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la sensibilización y a la difusión de los Principios y Valores en la acción de Cruz Roja.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.1. Reforzar los departamentos de Comunicación en todos los ámbitos territoriales creando la figura de un referente de comunicación.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.2. Dotar de una partida presupuestaria en todos los ámbitos territoriales, destinada a la Comunicación.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.3. Elaborar planes operativos anuales por áreas de intervención.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.4. Promover la correcta utilización de los símbolos que configuran la imagen institucional (vestuario, señalización de sedes, publicaciones, etc..) como elemento indispensable para vincular nuestra actividad a la identificación por el público en general.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.5. Implementar la Guía de estilo para publicidad y publicaciones internas para unificar la imagen y dar coherencia a los mensajes corporativos, sea cuál sea el área que los origine, para garantizar la máxima eficacia y eficiencia posibles.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.6. Reafirmar la imagen de Cruz Roja, como una organización dinámica, plural, moderna y transparente en el uso y gestión de los recursos recibidos.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.7. Potenciar la investigación y editar estudios sobre distintos temas sociales de actualidad que nos permitan situarnos como líderes de opinión.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.8. Creación de una Unidad de Comunicación en Emergencias (UCE) que facilite la información interna y externa y sea un canal de comunicación para la sociedad.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.9. Potenciar, tanto interna como externamente, el uso de las nuevas tecnologías como medio para la transmisión de la información y divulgación de nuestras actividades en los diferentes ámbitos territoriales.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.10. Lograr más presencia en los diferentes medios de comunicación y una mejora en la calidad de los contenidos, así como en la gestión de la Comunicación.
DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES | SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE CRUZ ROJA PARA TRANSMITIR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES | 18 | Potenciar una política estratégica de comunicación que integre a los diferentes ámbitos territoriales y que permita la permeabilización en la sociedad, transmitiendo mensajes coherentes que cumplan los objetivos previstos en la Asamblea General | 18.11. Incrementar la información sobre la actividad del mundo local a través de las separatas autonómicas de la revista “Cruz Roja”.